## RESUMO (hidden)
RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO-2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,00%
DATA: ABRIL/2024
20%
ITEM | DESCRIÇÃO | V. TOTAL C/ BDI | SEM | #REF!
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF!
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 746.9
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 167278.26
4.0 | PASSAGENS MOLHADAS | 23488.7
#NAME? |  | #REF!

## (ORÇAMENTO PILÕES DE CIMA) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA PILÕES DE CIMA, BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DO SURUBIM/PE
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BELA VISTA / ZONA URBANA - SURUBIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO-2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,64%
DATA: ABRIL/2024
[11 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 26.01% | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.64%
[11 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM | #REF!
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | SEM | #REF!
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFERÊNCIA DA TABELA: SINAPI 93572 / 93565 (FEVEREIRO/2024) | UN | [5 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | OK | #REF!
|  |  | Estimava para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana e 4 semanas por mês durante 2 meses (1x4x2) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 4 horas, 1 vez por semana e 4 semanas por mês durante 2 meses (1x4x4x2) |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 1.1 | [5 empty] | 1
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 771.06 |  |  | 748
2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | [5 empty] | 2 | 305,95 | 385.53 | 771.06 | 310,01 | 374 | 748 | OK
|  |  | Placa de Obra |  |  | 2 |  | 1 | 2
|  |  | Total item 2.1 | [5 empty] | 2
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 20.73 |  |  | 22.04
3.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | [5 empty] | 129.6 | 0,13 | 0.16 | 20.73 | 0,14 | 0.17 | 22.04 | OK
Passagem molhada / Estrada de Pilões de Cima
[6 empty] | 24 | 5.4 |  | 129.6
|  |  | Total item 3.1 | [5 empty] | 129.6
4.0 |  |  | PASSAGENS MOLHADAS | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
4.1 | SINAPI | 102291 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | [5 empty] | 119.4 | 6,93 | 8.73 | 1042.36 | 7,20 | 8.69 | 1037.58 | OK |  | #REF!
Passagem de molhada - Pilões de Cima
[5 empty] | 57 |  |  |  | 57 | [9 empty] | #REF!
|  |  | Piso de pedra Rachão |  | 62.4 |  |  |  | 62.4
|  |  | Total item 4.1 | [5 empty] | 119.4
4.3 | SINAPI | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 |  |  |  | HMD |  | 181.6 | 67,12 | 84.58 | 15359.72 | 67,98 | 82.01 | 14893.01 | OK
|  |  | Aterro do Tabuleiro Passagem de molhada - Pilões de Cima |  |  | 23 | 5.4 | 1.7 | 211.14
Desconto dos tubos
[5 empty] | -7 | 8.4 | 0.5024 |  | -29.54
|  |  | Total item 4.3 | [5 empty] | 181.6
4.4 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [5 empty] | #REF! | 474,26 | 597.62 | #REF! | 495,27 | 597.49 | #REF! | OK
Passagem de molhada - Pilões de Cima
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #DIV/0!
Desconto dos tubos
[5 empty] | -7 | 1 | 0.5024 |  | -3.52
|  |  | Total item 4.4 | [5 empty] | #REF!
4.5 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 |  |  | Conf. Projeto |  |  | 181.5 | 17,84 | 22.48 | 4080.12 | 18,70 | 22.56 | 4094.64 | OK
|  |  | Passagem de molhada - Pilões de Cima | [5 empty] | 0
[7 empty] | 181.5 |  | 181.5
|  |  | Total item 4.5 | [5 empty] | 181.5
4.6 | SINAPI | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  | Conf. Projeto |  |  | 181.5 | 236,71 | 298.28 | 54137.82 | 238,95 | 288.27 | 52321 | OK
|  |  | Passagem de molhada - Pilões de Cima |  |  |  | 181.5 |  | 181.5
|  |  | Total item 4.6 | [5 empty] | 181.5
4.7 | SINAPI | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | [5 empty] | 44.8 | 98,90 | 124.62 | 5582.97 | 105,44 | 127.2 | 5698.56 | OK
|  |  | Passagem de molhada - Pilões de Cima |  | 7 | 6.4 |  |  | 44.8
|  |  | Total item 4.7 | [5 empty] | 44.8
4.9 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | [5 empty] | 46 | 419,18 | 528.21 | 24297.66 | 446,06 | 538.13 | 24753.98 | OK
|  |  | Passagem de molhada - Pilões de Cima |  |  | 24 |  |  | 24
[6 empty] | 22 |  |  | 22
|  |  | Total item 4.9 | [5 empty] | 46
4.10 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [5 empty] | 50.6 | 44,55 | 56.14 | 2840.68 | 48,36 | 58.34 | 2952 | OK
|  |  | Passagem de molhada - Pilões de Cima |  |  | 24 |  | 1.1 | 26.4
[6 empty] | 22 |  | 1.1 | 24.2
|  |  | Total item 4.10 | [5 empty] | 50.6
TOTAL GERAL (R$) | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[12 empty] | DF= | #REF!

## (ORÇAMENTO PILÕES DE BAIXO) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA PILÕES DE BAIXO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DO SURUBIM/PE
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BELA VISTA / ZONA URBANA - SURUBIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO-2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 26,01%
DATA: ABRIL/2024
[11 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 26.01% | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.64%
[11 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM | #REF!
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | SEM | #REF!
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFERÊNCIA DA TABELA: SINAPI 93572 / 93565 (FEVEREIRO/2024) | UN | [5 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | OK | #REF!
|  |  | Estimava para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana e 4 semanas por mês durante 2 meses (1x4x2) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 4 horas, 1 vez por semana e 4 semanas por mês durante 2 meses (1x4x4x2) |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 1.1 | [5 empty] | 1
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 771.06 |  |  | 748
2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | [5 empty] | 2 | 305,95 | 385.53 | 771.06 | 310,01 | 374 | 748 | OK
|  |  | Placa de Obra |  |  | 2 |  | 1 | 2
|  |  | Total item 2.1 | [5 empty] | 2
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 7.92 |  |  | 8.42
3.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | [5 empty] | 49.5 | 0,13 | 0.16 | 7.92 | 0,14 | 0.17 | 8.42 | OK
Passagem molhada / Estrada de Pilões de baixo
[6 empty] | 11 | 4.5 |  | 49.5
|  |  | Total item 3.1 | [5 empty] | 49.5
4.0 |  |  | PASSAGENS MOLHADAS | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
4.1 | SINAPI | 102291 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | [5 empty] | 67.4 | 6,93 | 8.73 | 588.4 | 7,20 | 8.69 | 585.7 | OK |  | #REF!
Passagem molhada / Pilões de Baixo
[5 empty] | 34 |  |  |  | 34
|  |  | Piso de pedra Rachão |  | 33.4 |  |  |  | 33.4
|  |  | Total item 4.1 | [5 empty] | 67.4
4.3 | SINAPI | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 |  |  |  | HMD |  | 79.88 | 67,12 | 84.58 | 6756.25 | 67,98 | 82.01 | 6550.95 | OK
|  |  | Aterro do Tabuleiro Passagem molhada / Pilões de Baixo |  |  | 11 | 5.4 | 1.7 | 100.98
Desconto dos tubos
[5 empty] | -5 | 8.4 | 0.5024 |  | -21.1
|  |  | Total item 4.3 | [5 empty] | 79.88
4.4 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | [5 empty] | #REF! | 474,26 | 597.62 | #REF! | 495,27 | 597.49 | #REF! | OK
Passagem molhada / Pilões de Baixo
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Desconto dos tubos
[5 empty] | -5 | 1 | 0.5024 |  | -2.51
|  |  | Total item 4.4 | [5 empty] | #REF!
4.5 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 |  |  | Conf. Projeto |  |  | 66 | 17,84 | 22.48 | 1483.68 | 18,70 | 22.56 | 1488.96 | OK
|  |  | Tabuleiro Passagem de molhada - Sítio Camará de Baixo |  |  |  | 66 |  | 66
|  |  | Total item 4.5 | [5 empty] | 66
4.6 | SINAPI | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 |  |  | Conf. Projeto |  |  | 66 | 236,71 | 298.28 | 19686.48 | 238,95 | 288.27 | 19025.82 | OK
|  |  | Passagem molhada / Pilões de Baixo |  |  |  | 66 |  | 66
|  |  | Total item 4.6 | [5 empty] | 66
4.7 | SINAPI | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | [5 empty] | 32 | 98,90 | 124.62 | 3987.84 | 105,44 | 127.2 | 4070.4 | OK
|  |  | Passagem molhada / Pilões de Baixo |  | 5 | 6.4 |  |  | 32
|  |  | Total item 4.7 | [5 empty] | 32
4.9 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | [5 empty] | 22 | 419,18 | 528.21 | 11620.62 | 446,06 | 538.13 | 11838.86 | OK
|  |  | Passagem molhada / Pilões de Baixo |  | 2 | 11 |  |  | 22
|  |  | Total item 4.9 | [5 empty] | 22
4.10 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [5 empty] | 24.2 | 44,55 | 56.14 | 1358.58 | 48,36 | 58.34 | 1411.82 | OK
|  |  | Passagem molhada / Pilões de Baixo |  | 2 | 11 |  | 1.1 | 24.2
|  |  | Total item 4.10 | [5 empty] | 24.2
TOTAL GERAL (R$) | [12 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[19 empty] | PILÕES DE CIMA | PILÕES DE BAIXO
[12 empty] | DF= | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[12 empty] | PILÕES DE CIMA | PILÕES DE BAIXO
[12 empty] | #REF! | #REF!

## (ORÇAMENTO GERAL)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO-2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,01%
DATA: SETEMBRO/2024
[11 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 26.01% | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20%
[11 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM | 190448.46
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | SEM | 191513.86
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 773.82 |  |  | 746.9
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | [5 empty] | 2 | 307,05 | 386.91 | 773.82 | 311,21 | 373.45 | 746.9 | OK
|  |  | Placa de Obra |  |  | 2 |  | 1 | 2
|  |  | Total item 1.1 | [5 empty] | 2
2.0 |  |  | REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE (SÃO DOMINGOS) | [9 empty] | 165696.72 |  |  | 167278.26
2.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | [5 empty] | 240 | 422,90 | 532.9 | 127896 | 450,54 | 540.65 | 129756 | OK
[5 empty] | 2 | 120 |  |  | 240
|  |  | Total item 2.1 | [5 empty] | 240
2.2 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [5 empty] | 264 | 45.27 | 57.04 | 15058.56 | 49.28 | 59.14 | 15612.96 | OK
[6 empty] | 240 |  | 1.1 | 264
|  |  | Total item 2.2 | [5 empty] | 264
2.3 | COMPOSIÇÃO | 02 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | [5 empty] | 6 | 2407.24 | 3033.36 | 18200.16 | 2421.29 | 2905.55 | 17433.3 | OK
[6 empty] | 6 |  |  | 6
0
|  |  | Total item 2.3 | [5 empty] | 6
2.4 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 2x lado |  |  |  | 600 | 6.01 | 7.57 | 4542 | 6.22 | 7.46 | 4476 | OK
|  |  | 2x comprimento |  | 2 | 240 |  |  | 480
qtd poste
|  |  | subidas dos postes |  | 2 | 6 |  | 10 | 120
|  |  | Total item 2.4 | [5 empty] | 600
3.0 |  |  | PASSAGEM MOLHADA 1 - BANDEIRA | [9 empty] | 23977.92 |  |  | 23488.7 |  |  | #REF!
3.1 | SINAPI | 102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 9.514,29 | 11988.96 | 23977.92 | 9.786,96 | 11744.35 | 23488.7 | OK |  | #REF!
|  |  | Cada lado da Passagem de molhada |  |  | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | #REF!
|  |  | Total item 3.1 | [5 empty] | 2
TOTAL GERAL (R$) | [12 empty] | 190448.46 |  |  | 191513.86
[13 empty] | 190448.46 |  |  | 191513.86
[13 empty] | 190448.46 |  |  | 191513.86
[19 empty] | PILÕES DE CIMA | PILÕES DE BAIXO
[19 empty] | #REF! | #REF!

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO-2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,01%
DATA: SETEMBRO/2024
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 26.01%
[6 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | COM | 190448.46
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | SEM | #REF!
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 773.82
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 307,05 | 386.91 | 773.82 | OK
2.0 |  |  | REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE (SÃO DOMINGOS) |  |  |  |  | 165696.72
2.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 240 | 422,90 | 532.9 | 127896 | OK
2.2 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 264 | 45.27 | 57.04 | 15058.56 | OK
2.3 | COMPOSIÇÃO | 01 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6 | 2407.24 | 3033.36 | 18200.16 | OK
2.4 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 6.01 | 7.57 | 4542 | OK
3.0 |  |  | PASSAGEM MOLHADA 1 - BANDEIRA |  |  |  |  | 23977.92 |  |  | #REF!
3.1 | SINAPI | 102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 2 | 9.514,29 | 11988.96 | 23977.92 | OK |  | #REF!
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 190448.46
190448.46
190448.46
[11 empty] | PILÕES DE CIMA | PILÕES DE BAIXO
[11 empty] | #REF! | #REF!

## memoria
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO-2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,01%
DATA: SETEMBRO/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2
| Placa de Obra |  |  | 2 |  | 1 | 2
| Total item 1.1 | [5 empty] | 2
2.0 | REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE (SÃO DOMINGOS)
2.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M
|  |  | 2 | 120 |  |  | 240
| Total item 2.1 | [5 empty] | 240
2.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2
|  |  |  | 240 |  | 1.1 | 264
| Total item 2.2 | [5 empty] | 264
2.3 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN
|  |  |  | 6 |  |  | 6
0
| Total item 2.3 | [5 empty] | 6
2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 2x lado
| 2x comprimento |  | 2 | 240 |  |  | 480
qtd poste
| subidas dos postes |  | 2 | 6 |  | 10 | 120
| Total item 2.4 | [5 empty] | 600
3.0 | PASSAGEM MOLHADA 1 - BANDEIRA | [6 empty] | #REF!
3.1 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | [5 empty] | #REF!
| Cada lado da Passagem de molhada |  |  | 2 |  |  | 2 | #REF!
| Total item 3.1 | [5 empty] | 2
TOTAL GERAL (R$)
[8 empty] | PILÕES DE CIMA | PILÕES DE BAIXO
[8 empty] | #REF! | #REF!

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO-2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,01%
DATA: SETEMBRO/2024
GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")
COMPOSIÇÃO 01 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | 03550/ORSE (DEZEMBRO/2020)
|  | Discriminação do código de referência: | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")
|  | Unidade | M2 | Preço Unitário Custo | 215.01 |  | 226.16
|  | Quantidade | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.5 | 44.42 | 111.05 | 44.42 | 111.05
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,63 | 22.63 | 25.46 | 25.46
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.43 | 11.21 | 25.24 | 12.62
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 18.14 | 45.35 | 20.28 | 50.7
SINAPI COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.39 | 11.69 | 26.2 | 13.1
SINAPI COMPOSIÇÃO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.25 | 26.09 | 6.52 | 26.09 | 6.52
SINAPI COMPOSIÇÃO | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.015 | 437,94 | 6.56 | 447,85 | 6.71
[5 empty] | Total | 215.01 | Total | 226.16
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | [8 empty] | OK_02/2024
COMPOSIÇÃO 01 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 100620/SINAPI-PE (JUNHO/2024)
|  | Discriminação do código de referência: | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
|  | Unidade: | UND | Custo Unitário: | 2407.24 |  | 2421.29
|  | Quantidade: | 1
[5 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
SINAPI-I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.014 | 6.59 | 0.09 | 6.59 | 0.09
SINAPI-I | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 724.58 | 724.58 | 724.58 | 724.58
SINAPI-I | 5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 1543.5 | 1543.5 | 1543.5 | 1543.5
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 272.77 | 30.27 | 275.93 | 30.62
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.124 | 19.33 | 21.72 | 21.63 | 24.31
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.653 | 23.84 | 87.08 | 26.88 | 98.19
[5 empty] | Total | 2407.24 | Total | 2421.29
#REF!

## BDI_EDIFICACOES_26,53%_COM (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
#REF!
#REF!
#REF!
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 4.5% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 10.15%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 26.53% | (BDI padrão Edificações com CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Orobó/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos DESONERADAS para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## QCI (hidden)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
DATA: SETEMBRO/2024
ETAPA | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) MDR | TOTAL (R$) CONTRAPARTIDA | TOTAL (R$) ETAPA
I | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE | 1152697 | -961183.14 | 191513.86 | #REF! | #REF! | 0
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4495.49 | -3748.59 | 746.9 |  |  | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 1006826.08 | -839547.82 | 167278.26 |  |  | 0
4.0 | PASSEIO / ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
5.0 | DRENAGEM | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6.0 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
0
TOTAIS: |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
MINISTERIO DAS CIDADES
MC / REPASSE
1152697
0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
DATA: SETEMBRO/2024
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 15 DIAS | 15 DIAS
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 773.82 | 773.82 |  | 0
|  | 0.4063% | 100% |  | 0%
3.0 | REVITALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE (SÃO DOMINGOS) | 165696.72 | 82848.36 | 82848.36 | 0
|  | 87% | 50% | 50% | 0%
4.0 | PASSAGEM MOLHADA 1 - BANDEIRA | 23977.92 | 11988.96 | 11988.96 | 0
|  | 12.59% | 50% | 50% | 0%
TOTAL (R$): |  | 190448.46
100%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 95611.14 | 94837.32 | 0
|  |  | 50.2% | 49.8% | 0%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 95611.14 | 190448.46
|  |  | 50.2% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 190448.46 |  | 190448.46 | 0
[5 empty] | MEDIA/MÊS | 95224.23

## BDI_PAV_
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
DATA: SETEMBRO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4.28% | min | De 3,80% até 4,67%; médio = 4,01%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.02% | min | De 1,02% até 1,21%; médio = 1,11%
Taxa de Risco | R | 0.5% | min | De 0,50% até 0,97%; médio = 0,56%
Taxa de Seguro | S | 0.16% | min | De 0,32% até 0,74%; médio = 0,40%
Taxa de Garantia | G | 0.16% | min
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 4.5% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) | I | 10.15%
Taxa de Lucro | L | 6.64% | min | De 6,64% até 8,69%; médio = 7,30%
BDI Resultante |  | 26.01% | Mínimo para Pavimentação sem Nova CPRB de 4,50%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de João Alfredo é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## BDI_EDIFICACOES_20,50%_SEM (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
DATA: SETEMBRO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 0% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.5% | (BDI padrão Edificações com CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de João Alfredo/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI NÃO foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos NÃO desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## BDI_PAV_COM_NOVA_CPRB_26,01% (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
#REF!
#REF!
0
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4.28% | min | De 3,80% até 4,67%; médio = 4,01%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.02% | min | De 1,02% até 1,21%; médio = 1,11%
Taxa de Risco | R | 0.5% | min | De 0,50% até 0,97%; médio = 0,56%
Taxa de Seguro | S | 0.16% | min | De 0,32% até 0,74%; médio = 0,40%
Taxa de Garantia | G | 0.16% | min
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 4.5% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS) | I | 10.15%
Taxa de Lucro | L | 6.64% | min | De 6,64% até 8,69%; médio = 7,30%
BDI Resultante |  | 26.01% | Mínimo para Pavimentação com Nova CPRB de 4,50%
De 19,60% até 24,23%; médio = 20,97%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de João Alfredo é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## _RESUMO COMPARATIVO_P. CIMA
RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
OBRA: REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO CAPIBARIBE EM SÃO DOMINGOS E DA PASSAGEM MOLHADA 1 DO SÍTIO BANDEIRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE SÃO DOMINGOS E SÍTIO BANDEIRA - BREJO DA MADRE DE DEUS/ PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE JUNHO-2024 / COMPOSIÇÕES / COM DESONERAÇÃO / BDI = 26,01%
DATA: SETEMBRO/2024
| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO | 190448.46 | 26,01% (com CPRB) | 84,35% (hora), 46,41% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | 191513.86 | 20,64% (sem CPRB) | 113,98% (hora), 70,00% (mês)
CONCLUSÃO:
|  | A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: | COM DESONERAÇÃO

## _RESUMO COMPARATIVO_P. BAIXO (hidden)
RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA PILÕES DE BAIXO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DO SURUBIM/PE
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BELA VISTA / ZONA URBANA - SURUBIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO-2024 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 26,01%
DATA: ABRIL/2024
| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO | #REF! | 26,01% (com CPRB) | 84,94% (hora), 46,58% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | #REF! | 20,64% (sem CPRB) | 114,55% (hora), 70,11% (mês)
CONCLUSÃO:
|  | A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: | #REF!

## COMP_ENCARGOS_SOCIAIS_SEM_DESON (hidden)
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO
(FONTE: SINAPI FEVEREIRO/2024)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DO SURUBIM/PE
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BELA VISTA / ZONA URBANA - SURUBIM / PE
DATA: ABRIL/2024
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01 | 0 | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.32 | 0 | 4.32 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.64 | 0.85 | 0.64
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33 | 11.03 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.98 | 0 | 1.98 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.9 | 8.24 | 10.9 | 8.24
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 48.03 | 17.92 | 48.03 | 17.92
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.8 | 3.63 | 4.8 | 3.63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 2.91 | 2.2 | 2.91 | 2.2
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.83 | 2.14 | 2.83 | 2.14
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.31
C | TOTAL | 11.05 | 8.37 | 11.05 | 8.37
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.07 | 3.01 | 17.68 | 6.59
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.31 | 0.42 | 0.32
D | TOTAL | 8.47 | 3.32 | 18.1 | 6.91
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  | 84.35 | 46.41 | 113.98 | 70