## 3º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JULHO À SETEMBRO FL.001/001
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA | PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, N/MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 15091751/0001-38 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL | 002/16 002/16 - | 04/01/16 04/01/16 01/06/16 | 12 MESES 12 MESES 06 MESES | 36.000,00 24.000,00 152.333,28 |  |  |  | 337170 | 955339.04 | 96946.08 | 955339.04 | 1121283.38 | EM ANDAM
CC 031/15 | PREST.DE SERVS. E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ENGENHARIA CIVIL DA SECR.DE OBRAS, D/MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 21821568/0001-43 | RCPC CONSTRUÇÕES LTDA. | S/N | 25/08/15 | 09 MESES | 139500 |  |  |  | 339039 | 286837.5 | 47500 | 286837.5 | 488337.5 | EM ANDAM
PREGÃO 007/2019 | REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E HIDROSANITÁRIOS, DESTINADOS AS DIVS. SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BREJO M. DEUS. |  |  |  |  | 32495671/0001-67 | CARLA LUCIANA VIDAL SILVA LINO |  | 15/04/19 | 12 MESES | 390021.1 |  |  |  | 339030 | 34954.24 | 11199.8 | 34954.24 | 34954.24 | EM ANDAM
PREGÃO 004/2019 | PREST.DE SERVS. ESPECIALIZADOS EM EVENTOS, INCLUINDO SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS P/EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 04433259/0001-87 | TALENTOS PROMECC ATACADO E P. DE EVENTOS LTDA.ME | 009/2019 | 2019-03-11 | 12 MESES | 226360 |  |  |  | 339039 | 70780 | 5000 | 70780 | 70780 | EM ANDAM
TP 003/2017 | SERVS. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA NA RUA ANTONIO PEREIRA, N/CIDADE. |  |  |  |  | 17653616/0001-64 | JCM CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 037/2019 | 17/06/2019 | 02 MESES | 56181.49 |  |  |  | 449051 | 53251.06 | 53251.06 | 53251.06 | 53251.06 | EM ANDAM
CONC 005/2018 | SERVS. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA NA RUA JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO, DISTR. SÃO DOMINGOS, N/MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 17830564/0001-54 | JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA | S/N | 19/02/2019 | 06 MESES | 1220187.42 |  | 06 MESES |  | 449051 | 19429.47 | 19429.47 | 19429.47 | 19429.47 | EM ANDAM
PREGÃO 013/2019 | AQUIS. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/EXECUÇÃO COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA DO MURO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE ENSINO LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ CLÁUDIO NO DISTR. SÃO DOMINGOS, N/MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 22478464/0001-40 | G. L. DE CARVALHO FILHO-ME | 042/2019 | 15/07/2019 | 12 MESES | 33734.5 |  |  |  | 339030 | 14514 | 14514 | 14514 | 14514 | EM ANDAM
PREGÃO 014/2019 | AQUIS. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/EXECUÇÃO COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA DA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO, N/CIDADE. |  |  |  |  | 22478464/0001-40 | G. L. DE CARVALHO FILHO-ME | 043/2019 | 17/07/2019 | 12 MESES | 114683.95 |  |  |  | 339030 | 15379.9 | 15379.9 | 15379.9 | 15379.9 | EM ANDAM
[16 empty] | 1450485.21 | 263220.31 | 1450485.21 | 1817929.55
Declaramos que as in formações contidas nesta planilha são fidelgadas e estão atualizadas até esta data.
2020-07-15
cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) | [6 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesas (28)
| VERINALDO GOUVEIA DOS SANTOS |  |  |  |  | SÉRGIO ALBINO PIMENTEL | [6 empty] | HILÁRIO PAULO DA SILVA
| ENGENHEIRO - CPF 167.755.544-00 |  |  |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS - CPF 069.791.004-08 | PF 450.042.264-15 | [5 empty] | PREFEITO - | CPF 681.528.504-97